广州医科大学附属番禺中心医院检验科整体改造项目监理服务项目用户需求书
一、	项目概况
	序号
	主管科室
	服务名称
	预算单价（元）
	数量
	预算金额（元）

	1
	后勤保障科
	广州医科大学附属番禺中心医院检验科整体改造项目监理服务项目
	143,916.38
	1项
	
    143,916.38



二、项目简介
项目主要内容：对广州医科大学附属番禺中心医院检验科整体改造项目的设备设施采购及安装，包含装修、强电、弱电、消防、暖通、气体等专业内容改造，项目内容详见图纸及工程量清单。安装项目预算金额为：6,541,653.55元。项目计划工期360天。现聘请符合相关资质的监理公司对本安装项目实施监理。
★资格要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质，或房屋建筑工程监理专业乙级及以上资质。不接受联合体投标。
三、报价范围的定义
[bookmark: _GoBack]按相关要求开展监理服务所包含的监理服务费、差旅费、税费等费用。
四、技术/服务要求
（一）政策响应要求：根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第 279 号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第 86 号），按中华人民共和国国家标准 GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行监理服务。
一般情况下，供应商在接到采购人通知后，需在2小时内响应，按采购人要求到场开展监理工作。本项目为“边运营、边改造”，涉及医疗安全与群众就医保障，现场可能出现需紧急协调的情况。紧急情况下，要求供应商具备1小时内响应并到场协调解决的能力。若未按采购人要求到场开展监理工作，每次处以1000元/次罚款。
（二）监理服务工作内容
项目监理：对项目安装前期准备、安装阶段、项目收尾阶段（包含但不限于竣工验收、整改、项目移交、项目结算等）的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全文明施工、绿色施工管理、项目创优（如有）等的全过程监理服务和项目相关协调工作。需要根据监理工作内容编写监理日志。具体内容包括但不限于：
（1）熟悉项目设计文件，并参加由采购人主持的图纸会审、设计交底会议和项目例会； 
（2）主持监理例会并根据项目需要主持或参加专题会议； 
（3）审查货物供应商提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、扬尘污染防治措施（如有）、危险性较大分部分项专项安装方案（如有）、用工实名管理等专项安装方案（如有）是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；
（4）检查货物供应商安装质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（5）审查货物供应商提交的安装进度计划，核查参建单位对安装进度计划的调整；
（6）查验货物供应商的安装测量放线成果（如有）； 
（7）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令； 
（8）审查货物供应商报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（9）审核货物供应商提交的进度款支付申请，签发或出具进度款支付证书，并报采购人审核、批准； 
（10）在巡视、旁站和检验过程中，发现项目质量、安全存在事故隐患的，要求货物供应商整改并报采购人； 
（11）经采购人同意，签发项目暂停令和复工令； 
（12）验收隐蔽工程、分部分项工程； 
（13）审查施工单位提交的项目变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项； 
（14）审查货物供应商提交的竣工验收申请； 
（15）参加项目竣工验收，签署竣工验收意见； 
（16）审查货物供应商提交的竣工结算申请并报采购人； 
（17）编制、整理项目监理日志归档文件并报采购人；
（18）如工程产生项目变更，提供该项目的造价咨询和结算评审服务。结算评审费用已包含在本项目总费用之中，不再另行计取。
（三）★回避事项：若成交供应商曾就委托项目提供服务（如为本项目施工承包商）的，或有其他利害关系的，可能影响公正、公平的情形，不得作为该项目的监理机构，并应主动提供回避事项的证明文件交采购人。若出现需要回避的情形，本项目成交人顺延至第二成交候选人。（提供承诺函）
（四）服务人员要求：供应商应提供具有相关资质的专业技术人员负责本项目的所有工作，项目负责人、主要人员的经验、能力应能够胜任所承担任务的组织、计划、协调工作并相对稳定。本项目服务人员至少两名，一名项目负责人（总监理工程师），一名现场监理员。
★拟任本项目的项目负责人应具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。（提供证书复印件并加盖公章）
五、商务要求
（一）服务期：自签订合同之日起至项目完工验收并办理竣工结算结束之日止。
（二）验收标准：采购人项目负责人确认供应商已按要求提供监理服务、提交监理日志、项目已通过验收，视为该项监理服务已通过验收。
（三）报价方式：报监理费率，监理费率最高限价：2.20%
报价费率范围：0.00%～2.20%，以百分比表示，保留2位小数。只允许有一个报价费率，采购人不接受有任何选择的报价费率。
（四）项目预算：143,916.38元。根据监理费计价方式得出本项目结算价。
（五）计价方式：
监理费=检验科整体改造项目中标价*监理成交费率。
其他情况：由于非监理供应商因素项目未能完成竣工验收，由项目主管部门确认施工进度，按施工进度计取监理费用。即：监理费=检验科整体改造项目中标价*监理成交费率*施工进度。施工进度 = 累计完成投资额 / 项目总投资额 × 100%。
（六）付款条件：自签订合同之日起，成交人可提交预付款申请，采购人支付该项目监理费30%。剩余监理费待项目竣工验收合格后支付。采购人在收齐请款资料并审核通过后5个工作日内办理支付。
请款资料：
（1） 监理费结算明细；
（2）请款函；
（3）等额发票；
（4）监理日志。
附件：
	广州医科大学附属番禺中心医院监理项目结算明细

	服务单位（公章）：xxxx有限公司

	序号
	项目名称
	中标价/成交价（元）
	验收日期
	合同成交费率
	服务费计算明细
	服务费总价（元）
	是否已支付预付款
	本次服务费金额（元）
	建设单位经办人签名
	备注
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	合计：
	
	
	



项目结算明细表仅供参考，可根据实际工作情况调整。
