
 项 目 需 求 书
1、 项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院发电机房地面沉降加固改造项目
2、 建设单位名称：广州医科大学附属番禺中心医院

联系人：赖工                 联系电话：020-34858601
    三、项目地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号
四、项目概况及承包范围
（一）项目概况
本项目为医院发电机房地面沉降加固改造工程，旨在通过专项施工整改机房地面结构隐患，保障发电机设备安全稳定运行、满足机房规范使用标准。
本工程主要施工内容包含：混凝土地面人工切割拆除、地面结构破除清理、基坑土方人工开挖、施工余方清运（含场内二次搬运及15公里外运处置）、机房隔音墙面及天花保护性拆装、原有发电机组整机保护性拆装（不含设备配件更换、维修及升级）、机房铝扣板墙身及天花复原修复、基坑石屑分层回填压实、钢筋混凝土梁及现浇楼板浇筑施工、设备基础与联系梁钢筋加工及安装、砖胎膜砌筑、结构植筋加固、地面砂浆找平抹光、环氧自流平地面铺装等全部工序。所有施工内容、工艺标准及施工范围最终以本项目施工图、工程量清单为准。
（二）承包范围
承包人需严格按照采购人提供的全套施工图纸、工程量清单及本项目全部技术要求，包干完成发电机房地面加固改造工程全部施工内容。涵盖工程拆除、结构加固、设备拆装、饰面修复、土方清运、场地清洁、材料二次转运、全过程成品保护、文明施工整改、竣工验收配合等图纸及清单载明的全部工作内容。
本项目实行全包施工模式：包人工、包主材辅材、包施工机械设备、包施工工期、包工程质量、包施工安全、包文明施工、包验收合格、包资料归档。
五、工程工期要求
本项目总施工工期为50个日历天，工期自合同签订次日起正式起算，包含所有施工、整改、清洁、验收准备全部周期。
承包人需提前做好人员、材料、设备进场筹备工作，按时进场开工。因承包人自身原因未按时进场、施工滞后、工序延误导致工期拖延的，按2000元/天标准承担逾期违约责任，逾期罚款将直接从项目应付工程款中扣除。
六、工程质量标准
本项目工程质量验收标准为合格，所有施工工序、工艺做法、材料标准必须严格遵照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》及国家、广东省现行建筑施工、结构加固、装饰装修相关规范、标准及技术规程执行，工程完工后需完全满足医院发电机房安全运行及日常使用要求，确保工程无质量隐患。 
七、项目预算
本项目工程预算总价：76,868.25元（大写：柒万陆仟捌佰陆拾捌元贰角伍分）。
本预算为项目包干总价，安全文明施工费、施工废料15公里外运费用、所有建筑材料场内二次转运费、成品保护费、场地清理费等全部配套费用，均已综合包含在合同总价内，采购人无需额外支付任何其他费用。
八、缺陷责任期与质保要求
本项目缺陷责任期及质保期为1年，自本项目整体竣工验收合格、出具正式验收报告当日起计算。
质保期满且承包人完成全部质保维修、隐患整改工作后，采购人在5个工作日内无息全额返还项目质量保证金。质保期内，承包人需提供免费维修、故障整改、隐患排查等售后服务，接到采购人报修通知后需及时到场处置，确保机房设施正常使用。
九、承包方式及资质要求
（一）承包方式
本项目采用固定总价包干、项目措施费总价包干模式，包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格、包资料归档。施工过程中除采购人书面确认的重大设计变更外，总价不予调整。
（二）资质要求
投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，能够独立完成本项目全部施工内容。
十、施工管理核心要求
★ 1. 现场常驻人员管理
承包人须为本项目配备专职项目负责人不少于1名、专职安全员不少于1名，所有派驻人员须具备对应岗位有效从业资格证书。承包人需向采购人提供派驻人员身份证、资格证书等全套备案资料，施工期间实行每日现场签到考勤制度。
采购人有权随时核查人员在岗考勤情况，人员缺勤管控标准：首次缺勤，采购人予以口头警告并限期整改；二次缺勤，采购人出具书面整改警告；三次及以上缺勤，采购人有权单方面解除项目施工合同，由此产生的工期延误、返工整改、经济损失、第三方索赔等一切责任及损失，均由承包人全额承担。
★ 2. 工期延误管控
严格执行既定施工工期，工期延误分级管控：实际工期滞后总工期超5天的，采购人予以口头警告，责令加快施工进度；工期滞后超10天的，采购人出具书面预警通知；工期滞后超15天的，采购人有权单方面解除施工合同。所有因工期延误产生的损失、违约金及衍生费用，全部由承包人承担。
3. 农民工工资支付管理
承包人须严格遵守国家、省市农民工工资支付相关法律法规及政策要求，足额、按时支付项目所有务工人员工资，严禁拖欠、克扣农民工工资。
一经核实承包人存在拖欠农民工工资行为，采购人有权对承包人处以不超过合同总价10% 的违约金，同时将承包人纳入采购人供应商黑名单，限制后续合作资格，由此产生的行政处罚、纠纷赔偿、舆情风险等全部责任由承包人承担。
十一、付款方式
本项目结算遵循孰低原则，最终结算总价取合同签约总价与第三方评审结算价二者中的较低值。具体付款节点如下：
1. 工程预付款：合同正式签订后，采购人向承包人支付合同总价30% 作为项目开工预付款。
2. 工程进度款：项目全部施工完成、自检合格后，承包人向采购人提交全套竣工资料、验收资料、结算资料，由采购人委托第三方进行项目结算评审，经采购人审核验收合格后5个工作日内，办理支付至项目最终结算价的97%（付款金额=最终结算价-30%合同预付款-3%质保金）。

3. 质量保证金返还：剩余3%结算价款作为项目质量保证金，待项目竣工验收合格满1年，且承包人完成全部质保服务、无遗留质量问题后，采购人在5个工作日内办理无息全额返还质保金手续。
4. 付款资料要求：本项目所有工程进度款均已包含务工人员工资、材料、机械、运维等全部费用。承包人办理付款手续前，须向采购人完整提供：①正式请款函；②等额合规增值税发票；③工程竣工验收报告。采购人收齐全部资料并审核无误后，于5个工作日内办理款项支付手续。
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