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标注“★”的条款为实质性条款，不满足将导致整体响应无效
1、 项目概况
	序号
	项目名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改项目
	1
	74.32
	


我院西区人防地下室位于门诊楼负一层，人防面积8370平方米，于2005年立项建设，2009年建成投入使用。
为满足人防工程专项竣工验收备案要求，现需采购一家施工单位根据维保图纸、检测报告及工程量清单对原人防地下室进行整改，包括人防场所建筑恢复、设备设施完善及保养。
整改完成后，我院委托人防检测鉴定单位对该人防地下室重新进行检测、鉴定，出具合格的检测及鉴定报告，报送番禺区住建局办理人防验收事宜。
本项目就广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改项目进行采购。

2、 报价范围的定义
要求供应商结合市场实际情况，对本项目费用进行报价。
本项目为总价包干式报价（总价包干、项目措施费包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工），报价人已充分了解采购单位需求及有关风险，中标后不另作补偿。
项目服务内容如下：
1.完成维保图纸（附件3）、检测报告（附件2）及工程量清单（附件1）包含的所有施工内容，包括但不限于人防设备设施的维修保养、翻新、重新采购及安装，建筑墙体的拆除及修复，车位划线及墙面修补恢复等。
2.对项目的施工进度、质量、安全、管理等进行全面协调管理工作。
3.接受采购人、检测单位、设计单位、监理单位及建设主管部门的监督，做好施工过程的配合工作，确保整改工作落实到位，满足人防验收要求。
4.在施工过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、业主、建设主管部门等相关单位的协调工作，投标人已在报价中综合考虑该项协调工作的费用。
5.与番禺区的相关建设行政主管部门和监督部门进行施工及验收工作的协调，投标人已在报价中综合考虑该项协调工作的费用。
本项目采购预算为74.32万元，投标人需对上述服务内容充分考虑和评估后，按照招标工程量清单进行报价，具体报价清单格式见附件1。

3、 资质要求
1、具有人防专项资质：持有国家人民防空办公室核发有效的《人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》(提供证书复印件并加盖公章)；
2、具备建设主管部门颁发有效的安全生产许可证，（提供证书复印件并加盖公章)；

4、 是否接受联合体投标
不接受联合体投标

5、 技术/服务要求
1.服务内容：
投标人根据有关规范、规定及工作流程对广州医科大学附属番禺中心医院人防地下室进行整改工作，完成维保图纸、检测报告及工程量清单包含的所有施工内容，包括但不限于人防设备设施的维修保养、翻新、重新采购及安装，建筑墙体的拆除及修复，车位划线及墙面修补恢复等，做好施工过程的管理工作，确保整改工作落实到位，满足人防验收要求，取得人防验收备案合格凭证。
2.服务地点：广州医科大学附属番禺中心医院
3.服务期限：
工期100天，成交公告之日起第5个自然日开始计算工期。
4.响应要求
管理体系认证要求：持有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，认证范围匹配人防相关业务。
服务响应要求：需设专人跟踪项目服务进度，在接到采购人通知后2个小时内响应并到达项目现场，迟到或者未到场的按照每次1000元进行处罚。
★人员响应要求：需派本项目负责人1名，须具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格，派驻安全员至少1人，需提供项目负责人及安全员相关身份信息。
   ★施工场地要求：项目施工期间不得影响地下室停车场的正常使用，正式施工前施工组织设计经采购人批准后方可执行。施工组织设计除列明详细的分区域施工顺序外，还需重点考虑施工过程中对墙地面已完工程、施工毗邻的车辆等设施的保护工作，同时应保证施工场地工完场清，每日清洁符合环境卫生管理的有关规定。若乙方施工场地要求达不到上述要求，采购人有权委托相关单位进行清理，所需费用从工程进度款中扣除，并按照每次1000元进行处罚。
质保期：两年，自工程验收合格之日起算，当质保期满，采购人无息支付质量保证金。

6、 付款方式
1.合同签订后5个工作日，采购人向投标人支付合同价的 30%预付款。
2.工程施工完成合同工程量的70%，采购人向投标人支付至合同价的60%进度款。
3.工程完工验收合格并取得政府部门人防验收备案合格凭证，投标人向采购人递交竣工验收档案，经采购人及监理审查合格后，支付至合同价的80%进度款。
4.采购人向投标人支付至结算价的97%结算款。结算价确定及支付时间如下：①项目无变更，合同金额为结算价，工程完工验收合格并取得政府部门人防验收备案合格凭证后即办理结算款支付手续。②项目有变更，投标人应按实际情况编制结算资料，经采购人委托的第三方公司进行结算评审后，结算评审金额即为结算价。经结算评审完成后，由投标人整理结算资料并办理结算款支付手续。
5.余下结算价的3%质保金待竣工验收合格满两年且完成全部保修项目后五个工作日内办理无息付清。
6.上述工程款项已包含工人工资款且上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。办理支付手续前投标人需向采购人提供：①请款函；②等额合法发票。采购人收齐上述资料后在5个工作日内办理支付手续。

7、 质量标准
项目施工内容必须满足施工图纸（附件3）、检测报告（附件2）的整改技术要求，确保顺利完成人防工程的整改施工和竣工验收。
项目质量确保符合国家、省、市现行工程施工质量验收标准，相关标准文件参考如下：
     1.《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）；
2.《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015；
3.《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002；
4.《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009；
5.《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008；
6.《色漆和清漆 划格试验》GB/T 9286-2021；
7.《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020
8.《人防防空工程设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002
9.《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009
10.《热扎钢板和钢板的尺寸外形重量及允许偏差》GB/T709-2019
11.《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000
12.《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008
13.《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准》 (暂行)RFJ003-2021
14.《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019
15.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011
16.《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引的通知》穗人防办[2023]1号


8、 验收要求
1.完成用户需求、施工图纸、检测报告、合同等采购文件或者合同约定的服务工作,并通过人防验收，取得人防验收备案合格凭证。
2.服务工作验收标准：按照用户需求、施工图纸、检测报告、合同等采购文件的各项要求和成交供应商的投标文件中的各项承诺等。
3.验收的地点：广州医科大学附属番禺中心医院

九、违约责任与赔偿损失
    1.★投标人未能按本合同规定的合同期限完成服务的，未及时进场导致拖延工期的，每逾期一天，处罚1000元/天，从应付工程款项中直接扣除。工期延误超过5天，采购人口头警告；工期延误超过10天，采购人书面警告；工期延误超15天，采购人有权单方面终止合同，由此造成的所有损失由投标人承担。
2.在投标人提供服务过程中，由于投标人及其工作人员的违法违规或不当行为及过失造成的损失及有关责任，由投标人承担赔偿责任，采购人有权终止合同。由此对采购人造成不良影响的，投标人仍应当负责消除。
3.★在质保期内，如投标人未能按规定履行维修责任义务，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生费用由投标人承担。
4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决
1.合同履行过程中如一方提议对合同做修改或补充，必须在所需更改的内容生效十日以前提出，经双方同意并鉴定、补充合同书后进行。
2.合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方可向采购人所在地人民法院提出诉讼。
3.因质量问题发生争议时，由有资质的检验机构进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由投标人承担。


十一、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后3日内向其他方通报，以减轻可能给其他方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或其他方谅解确认后，允许延期履行、修订合同或解除合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。



