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一、项目概况
根据医院业务发展，我院每年需要开展小额工程建设，单个工程预算不超过400万元。工程设计所涉年度工程项目预算金额约462.5万元（仅供参考，以实际产生项目为准），拟招标采购2026-2027年度设计单位，按年度实际开展的小额工程项目按实结算设计费用。
二、报价范围的定义
报价含设计费用、设计成果费用(效果图两份、施工图一式八份、电子版图纸U盘移交)及所有因设计工作产生的费用开支(含差旅费等)。
三、技术/服务要求
(一)政策响应要求：供应商应熟悉国家、省、市有关部门关于工程设计方面的法律、法规及相关政策，并有一定的工程设计经验。供应商应根据有关规定，本着为采购人节约投资的原则，科学、客观、公正地开展设计工作；同时按采购人的要求，按时按质按量提供设计图纸，对图纸的准确性负责，并负有保密责任。
(二)服务响应要求：
1．在接到委托通知后1个工作日内与采购人联系接收设计资料并完成工程现场及周围环境的踏勘及设计服务所涉及现场的资料。
2.需设专人跟踪项目服务进度，在接到采购人服务通知后2个小时内响应并到达项目现场。
(三)完成项目设计的成果及时限要求：
1.设计内容及范围包括但不限于：
(1)方案设计及方案修改。
(2)施工图设计：设计范围包括但不限于现状拆除、规划、总图、建筑、结构、电气、给排水、通风与空调、室内设计、建筑智能化、消防、园林景观、绿色建筑、电梯、钢结构、幕墙、人防、医疗工艺设计、海绵城市、泛光照明、标识系统。
2.设计成果包括:现状图、建筑装修装饰图、强(弱)电图、给排水图、暧通(通风)、消防等上述满足施工要求的各类大样图、至少两张效果图；
3.在采购人确认方案后的15个工作日内提交八套施工图及以上图纸的电子文件。
(四)合同期内，供应商无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目，供应商必须按照合同要求按时按质完成任务。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托或分包给第三方承担，即供应商未经采购人同意禁止以任何形式将设计业务交由其他单位或个人。
★(五)由于供应商自身原因，延误提交按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误15个日历天，采购人有权单方解除合同，供应商应向采购人支付年度服务费的10%作为违约金，造成采购人其它的损失，供应商应承担相应的赔偿责任。
（七）供应商资格要求：具有建筑行业(建筑工程)设计乙级或以上资质。
(八)人员要求：
1、供应商拟派本项目负责人1名，具有(装修类、土建结构类、钢结构类、园林类的其中一类专业设计或相关专业设计)高级工程师或以上职称，并主持过(装修类、土建结构类、钢结构类、园林类的其中一类或相关内容)的设计项目；
2、拟投入本项目设计工程师3人，须具有(装修类、土建结构类、钢结构类、园林类的其中一类专业设计或相关专业设计)工程师(或以上)职称。
3、提供佐证材料：职称证书、设计项目合同等佐证材料。
四、项目验收
初步验收：采购人项目负责人确认供应商按要求提供设计成果，视为设计项目已通过初步验收。最终验收：设计项目完工验收合格为设计服务完成验收依据。
五、商务要求
（一）服务期限：一年，设计费据实结算，实际执行期限的结束时间，以“采购金额累计达到本项目采购预算”或“供应期限(自合同签订之日起1年)到期”，两者先到者合同结束。
具体设计任务以采购人实际委托为准。采购人有权根据项目专业特征、紧急程度等因素，另行委托其他设计单位承担相关设计服务。请供应商充分评估由此带来的不确定性风险。
（二）报价方式
1.供应商报设计费率。供应商报出统一的费率（0%＜费率≤100%），费率必须为固定报价，不接受区间报价（如5%-10%）。
（三）计费公式
单项设计费=工程合同价*成交费率
（四）付款方式
1.付款方式：按季度结算。供应商提交设计成果后，采购人支付该项目80%设计费；项目完工验收合格后，采购人支付剩余20%设计费。供应商每季度汇总设计项目以及成果资料，采购人在收到供应商提交的各阶段设计文件、请款书以及等额合法发票并核对无误后，5个工作日内办理费用支付手续。具体要求以采购人财务制度要求为准。
2.设计费收费标准：
按对应成交费率收取，若采购人要求提交成果中每减少一个专业，则按工程合同价×(报价费率-1%*减少的专业数)支付设计费。
3.其他情况：供应商已完成设计并提交成果，由于非供应商因素取消项目招标，导致项目没有合同价作为设计费计算基准的，按以下方式计算设计费：
（1）有预算评审金额，按预算评审金额为基准计算设计费。
收取设计费=工程预算评审金额*对应成交费率
（2）只有预算金额，没有预算评审金额的，按预算评审金额为基准计算设计费。
收取设计费=工程预算金额*对应成交费率
（3）没有预算金额、预算评审金额的，按结算审定金额为基准计算设计费。
收取设计费=工程结算审定金额*对应成交费率

