全院麻醉药品、精神药品智能化管理服务项目采购需求书

一、项目概述

（一）项目名称

全院麻醉药品、精神药品（以下简称“麻精药品”）智能化管理服务项目。

（二）采购人

广州医科大学附属番禺中心医院。

（三）项目背景与依据

麻精药品实行特殊管理。根据《中华人民共和国药品管理法》《麻醉药品和精神药品管理条例》《处方管理办法》及国家关于麻精药品“五专”管理（专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记）、电子印鉴卡管理、全程可追溯等规定，医院必须对麻精药品从采购验收、存储保管、调剂发放到临床使用的全过程实施安全、规范、可追溯的管理。

为全面实现“来源可查、去向可追、责任可究”的闭环管理目标，拟通过购买专业服务的方式，由服务供应商在院内药库、药房、临床科室、麻醉科（术间）、胃镜室、人流手术室等场景提供覆盖全院的麻精药品智能化管理服务，实现麻精药品储存更安全、使用更便捷、管理更高效、全流程可追溯。

（四）现状与主要问题

目前，我院麻精药品的存储、调配及使用环节仍主要依赖人工操作与传统纸质记录。在药库与药房层面，药品出入库登记、库存盘点及效期管理多通过手工台账或基础信息系统完成，  缺乏自动化识别与实时数据同步机制，导致账物核对效率较低，且存在人为录入误差风险。在临床使用端，如麻醉科术间、胃镜室等场景，药品取用后的补录往往滞后，难以实现“即取即记”的实时追溯，无法满足国家对麻精药品“五专”管理中关于专用账册实时性与准确性的严格要求。此外，由于缺乏智能硬件支撑，对药品流转全过程的视频监控与行为审计尚未形成有效联动，异常情况预警能力不足，存在一定的安全管理盲区。

（五）服务采购性质说明

- 本项目采购标的为麻精药品智能化管理服务，医院不购置设备。项目所需的智能麻精药品管理柜、术间用药智能柜、小型智能取药终端及智慧药品数据管理平台（以下统称“服务所涉设备与平台”）由成交供应商投入并负责运行维护，设备产权归供应商所有，服务期内医院享有使用权。

成交供应商应按本需求书约定，提供设备投入、平台建设、系统对接、运行维护、应急保障、培训等全周期服务，并保证服务达到约定的功能与性能标准。

服务费用按年度服务费计价，服务期为 3 年；服务费应包含本需求书约定的全部服务内容，服务期内不再另行收取服务费。

二、服务目标

（一）总体目标

在院内药库、药房、临床科室、麻醉科（含各术间）及门诊相关科室构建覆盖“存储—发放—使用—回收—追溯”全流程的麻精药品智能化管理服务体系，通过智能麻精药品管理柜与智慧药品管理平台的联动，以及与医院 HIS、手麻系统、麻醉药品电子印鉴卡平台等的互联互通，实现麻精药品：

- 存储安全化（双人双锁、专人鉴权、专柜管理）；

- 管理数字化（进销存自动计数、批号效期动态监控、电子账册自动生成）；

- 使用规范化（处方/医嘱关联、用药数据自动核对、杜绝多开漏开漏计费）；

- 监管闭环化（从入库到患者使用的实物流、信息流全过程可视化、可追溯）。

（二）具体目标

- 实现药库、药房、麻醉科（术间）等麻精药品存放点的智能化柜管理，覆盖日间、夜间全时段用药需求。

- 实现药品批号、效期的动态监控与预警，支持柜间药品调拨，提高药品周转率，降低积压与过期损耗。

- 实现门诊处方、临床科室医嘱发药的智能化操作与用药数据自动关联患者，支持手术排期取药、术后清台核对及紧急（绿色通道）先用药后补方场景。

- 实现空瓶（废安瓿/废贴等）回收的扫码登记、超时预警与限制管理，回收率、账物相符率达到管理目标。

- 实现与医院 HIS、手术麻醉（手麻）系统、麻醉药品电子印鉴卡平台等的数据对接，用药数据自动回传、核对与计费，处方与台账自动生成、电子化留痕（保存期满足监管要求）。

- 建立统一的智慧药品管理数据平台，支持数据统计、报表导出、权限审计与迎检材料一键导出。

三、服务范围与服务内容

（一）服务范围

覆盖院内以下麻精药品管理场景（具体点位以现场踏勘确认为准）：

| 序号 | 场景 | 主要管理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药库 | 麻精药品（含需信息化管理的冷藏药品）验收、入库、存储、发药（含中包装 / 整盒 / 拆零出库）、批号效期管理 |
| 2 | 药房（门诊 / 住院） | 日间值班柜、夜间值班柜独立管理；面向门诊处方、临床科室医嘱发药；交接班管理 |
| 3 | 麻醉科备药间 / 周转柜 | 建立术间用药周转基数（ 1 ～ 3 天），向各术间补药 |
| 4 | 麻醉科术间 | 手术排期用药、术中扫码、台清台结、术后归还药品与空瓶 |
| 5 | 其他临床科室 | 处方关联用药、取药与空瓶回收管理 |
| 6 | 监管对接 | 药品采购 / 监管系统、电子印鉴卡平台数据上报对接 |

（二）服务内容与服务提供方式

| 序号 | 服务构成 | 服务说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能柜及终端投入 | 由供应商投入智能麻精药品管理柜（含主柜、副柜，按需配置）、术间用药智能柜、小型智能取药终端，用于药库、药房、麻醉科备药间、术间、胃镜室、人流室等场景的麻精药品智能化存储与发放 |
| 2 | 智慧药品数据管理平台 | 由供应商提供智慧药品数据管理平台（软件，含药学部、临床科室等使用端），实现设备联网管理、进销存、批号效期、台账报表、对接管理、权限审计等 |
| 3 | 系统集成与对接服务 | 完成与医院HIS、手麻系统、电子印鉴卡平台、采购/监管系统等的对接开发、联调与运行维护 |
| 4 | 部署与上线服务 | 点位勘察、强弱电配合、安装调试、试运行、培训、验收等配套部署服务 |
| 5 | 运行维护服务 | 服务期内提供远程技术支持、现场上门服务、定期巡检维护、应急保障、培训增值等服务（详见第四部分（七）） |
| 6 | 服务期保障 | 服务期 3 年，服务费含全部服务内容；设备质修期 3 年，期内由厂家提供免费上门、备品备件与系统升级服务 |

说明：本项目为服务采购。上表所列设备与平台由供应商投入，设备产权归供应商所有，服务期内医院享有使用权并负责妥善保管；供应商负责设备投入使用、整体架构搭建、系统对接及日常运行维护。

（三）服务所涉设备清单（参考，由供应商投入）

| 序号 | 场景 | 设备 / 平台 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药库 | 智能麻精药品管理柜（主柜、副柜） | 主柜 2 台、副柜 4 台 |
| 2 | 药房（门诊 / 住院） | 日间值班柜、夜间值班柜 | 2 台 |
| 3 | 麻醉科备药间 / 周转柜 | 智能麻精药品管理柜 | 1 台 |
| 4 | 麻醉科术间 | 术间用药智能柜 | 11 台（供约 21 个术间共享使用） |
| 5 | 胃镜室、人流手术室 | 小型智能取药终端 | 各 1 台 |
| 6 | 全院 | 智慧药品数据管理平台（软件） | 1 套（含药学部、临床科室等使用端） |
| 合计 | — | 智能柜及终端 | 约 22 台 |

说明：上表数量为参考值，具体型号、数量、点位与共享方案由供应商现场踏勘后提出，经医院确认。参考总数与合作协议约定的智能麻精药品管理柜数量保持一致。

四、服务功能与服务标准要求

（一）服务所涉智能柜的功能要求（乙方投入设备应满足）

以下功能为服务应达到的标准，设备选型、型号与配置由供应商提出并在方案中说明。

- 鉴权与双人管理：支持人脸识别、指纹、刷卡等多种身份认证方式组合；取药、补药、盘点等关键操作须满足双人鉴权（双人双锁/双人核对）要求，权限分级管理。

- 自动计数与整存零取：药品补入、取出时自动计数并实时更新库存；支持整盒（整包装）存入、拆零单支取出、单支补入；支持盒装与拆零药品同位存储时仍能精准计数（自动计数准确率应满足验收要求，如不低于 99.9%）。

- 智能指引：具备格口智能指示灯/电子标签指引，亮灯提示补药、取药格口位置；操作界面可清晰地显示取补药品名称、数量、批号。

- 批号与效期管理：支持按批号管理药品，推荐先进先出、近效期先出；支持动态效期监测与近效期预警。

- 视频监控与记录：柜体配备视频监控装置，操作过程留痕可查。

- 温湿度监测：具备温度、湿度实时采集与显示功能，超限可报警提示（冷藏层按需选配）；温度采集误差、湿度采集误差应满足验收要求。

- 安全与应急：配备机械锁、紧急开关等应急开柜手段；具备断电、断网等异常情况下的数据保护与应急取药预案。

- 结构要求：柜体尺寸与格口设计应适配医院现场环境；具备脚轮（支撑脚轮）便于就位调整；设备运行噪声、散热等满足医疗区域使用要求。

（二）药库管理功能

- 支持采购（申请）单、入库验收、调拨出库、退库等流程的电子化管理；支持对接药品采购/监管系统自动获取入库相关信息。

- 支持中包装/整盒/拆零多种形式出库，出库信息自动关联下级药房/科室。

- 自动生成出入库电子账册（专账），账册模板可依据医院及监管要求定制调整；支持进销存记录留痕与按医院模板导出。

- 支持药品低库存预警、近效期预警。

- 支持按医院现有麻精药品目录进行基数设置与柜格规划。

（三）药房（门诊/住院）功能

- 支持门诊患者处方发药：HIS 完成处方开立与审核、患者缴费后，智能柜接收处方信息，按处方指引取药、自动计数、扣减库存。

- 支持临床科室医嘱发药：HIS 完成医嘱开立与审核后实时接收医嘱，可汇总科室医嘱发药清单并支持按患者勾选发药。

- 支持日间柜、夜间值班柜独立管理，不同时段开放相应取药权限。

- 支持柜间批号调拨：对日间/夜间柜药品批号进行监测预警，支持平台发起调拨，提高周转、减少积压。

- 支持交接班管理：库存动态化盘点，支持一键交接班，缩短交接时间。

- 发药时支持按批号推荐、先进先出指引，动态更新库存。

（四）麻醉科（术间）用药管理功能

- 建立术间用药智能柜与备药间周转柜联动机制：药房向备药间补药，备药间向各术间智能柜按手术排期补药（1 台 1 取或按手术计划集中补入）。

- 支持按患者手术排期取药：勾选患者、先进先出提示，术中用药扫码登记。

- 支持单支赋码与全流程追溯：药品从周转柜取出后打印条码、单支贴码；术中用药、归还未用药、归还空瓶均需扫描药品追溯码（二维码），用药数据与患者精准关联。

- 支持台清台结：术后归还药品/空瓶扫码核对，归还数量与领用一致；与手麻系统用药数据自动比对，数据一致后回传 HIS 生成处方与计费。

- 支持特殊用药场景：绿色通道/急诊手术紧急先用药（先满足用药需求，开立处方后及时关联）；支持套包取药等方式。

- 支持空瓶管理：归还空瓶扫码登记；对超时未归还空瓶按规则分级预警（如接入院内短信提醒、超时限制下次取药等，预警阈值可由医院配置）。

- 支持与手麻工作站数据双向交互：接收补药清单，回传用药数据、追溯码；用药数据与手麻登记、HIS 计费三方核对，防止处方多开、漏开、漏计费。

- 支持柜外药品（术中临时使用未入柜药品）的用药数据手工补充登记，确保数据完整。

（五）智慧药品数据管理平台（软件）功能

- 设备管理：全院智能柜（含各院区/各区域设备）统一联网管理，实时监控设备状态、库存、温湿度与报警信息。

- 进销存管理：采购入库、调拨、发药、退药等全流程电子化，账物同步、实时对账。

- 批号效期管理：效期预警、批号追溯（来源可查、去向可追），近效期药品提示。

- 台账与上报：自动生成符合监管要求的电子专册、出入库专账、麻醉药品处方统计及消耗上报数据；支持与麻醉药品电子印鉴卡平台对接，实现处方权医生、麻醉处方、消耗数据自动上报；支持按医院及监管模板导出，迎检一键导出。

- 用药核对与计费：获取手术麻醉系统患者用药数据，与柜内实际用药数据自动比对，异常可定位追溯；用药数据自动回传 HIS 核对并计费。

- 报表统计：提供库存、用量、周转、预警、操作日志等多维统计报表，支持按需定制。

- 权限与审计：多级角色权限管理，操作全程留痕、可审计；支持按药品、按人、按柜、按时段查询操作记录。

（六）系统集成与数据对接要求

- 与医院 HIS 系统、手术麻醉（手麻）系统实现双向数据对接（接口方式由供应商调研后提出并经医院信息部门确认）。

- 与国家/省麻醉药品电子印鉴卡平台、药品采购/监管系统实现数据上报对接。

- 对接产生的双向接口费用由供应方（成交供应商）负责；医院配合提供网络、接口文档协调等必要条件。

- 数据传输应遵循医院网络安全与数据安全管理要求。

（七）运行维护服务内容与服务标准

服务期内，供应商应依据医院麻精药品智能化管理服务的实际需求，统筹负责并组织落实以下服务，并协同智能麻药柜生产厂家共同执行：制定信息系统运维计划，落实各智能麻药柜运行维护，按时按质完成医院交付的维护任务，解决信息系统问题，建立维护程序与操作规范，负责技术文件拟订，及时反馈问题并提出改进建议，并承担相应保密职责。

- 远程技术支持服务：针对使用过程中出现的简单故障、操作咨询、小版本升级、参数调整等无需现场操作的需求，通过电话、视频会议、远程控制等方式，提供智能麻药柜操作指导、故障排查、系统调试、参数设置、软件升级等技术支持，及时解决故障，减少对医院工作的影响。

- 现场上门服务：针对远程无法解决的复杂故障，安排技术人员赶赴现场，开展智能麻药柜维修、配件更换、系统重装、大型升级、定期维护等服务，精准排查解决问题，并提供个性化服务方案。

- 定期巡检维护服务：按既定周期对智能麻精药品管理柜进行全面巡检维护，完成后提交《定期巡检维护报告》及维护建议。每季度现场巡检一次，每年全面现场大型巡检一次，以提前发现并消除隐患，降低故障发生率，保障智能麻药柜正常运行。

- 应急保障服务：针对智能麻药柜突发重大故障，启动应急机制，第一时间调配技术人员、配件及备用智能麻药柜，尽快恢复运行；无法立即修复时提供临时备用智能麻药柜。设立应急服务专项小组，24 小时待命，接到报修后立即赶赴现场处置。

- 培训增值服务：提供操作培训、维护技能提升培训、系统升级后新功能培训等，采用理论授课与实操演示相结合的方式；根据医院需求灵活安排，在系统升级后 1 周内组织专项培训，每半年组织一次全员培训。

五、初步技术方案与实施路线

（一）总体技术架构

采用“智能终端（柜）— 院内网络 — 智慧药品管理平台（软件）— 外部系统接口”的分层架构：

- 终端层：各场景智能麻精药品管理柜、术间用药智能柜、小型智能取药终端，具备本地业务处理与断网应急能力。

- 网络层：依托医院院内网络（TCP/IP）组网，强弱电点位由医院按供应商需求配合部署。

- 平台层：智慧药品数据管理平台（含药学部、临床科室等分端），实现数据汇聚、业务管理与统计审计。

- 对接层：与 HIS、手麻系统、电子印鉴卡平台、采购/监管系统等通过标准接口互联互通。

（二）服务技术能力与服务水平要求

供应商应提供满足以下方向的服务技术方案，具体指标可在调研中提出建议值并协商确认：

- 药品自动计数技术：单支/单盒计数准确、稳定，支持整存零取、同位存储计数。

- 智能指引技术：电子标签/指示灯指引，数据交互稳定，不影响柜内温湿度环境。

- 柜体工艺：柜内温湿度监测精度建议达到温度误差不超过 ±0.3 ℃、湿度误差不超过 ±3%RH；具备防潮、防盗、电磁兼容等医疗环境适用性（具体工艺由供应商在方案中说明）。

- 平台技术：平台应满足多用户并发与长期稳定运行；服务器与数据库的提供方式（医院提供或供应商提供）应在方案中明确，并保证平台在服务期内稳定运行。

- 数据接口：支持医院现行 HIS、手麻系统所需接口方式（含中间库、Web Service/API 等），并提供接口文档与数据字典。

- 扩容性：服务期内因业务增长需增配设备、扩展格口与点位的，由供应商按约定提供。

（三）实施路线

| 阶段 | 主要工作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 需求确认与踏勘 | 现场踏勘各点位，确认管理场景、设备数量与部署位置 | 供应商与医院共同开展 |
| 2. 方案设计 | 细化部署方案、柜格规划、接口方案、实施计划 | 供应商提交并经医院确认 |
| 3. 接口对接与开发 | 完成与HIS、手麻、电子印鉴卡平台等对接开发与联调 | 医院信息部门配合 |
| 4. 设备安装与上线 | 强弱电配合、设备安装、网络调试、单点联调 | 设备由供应商投入 |
| 5. 试运行 | 分场景上线试运行，问题整改 | 试运行期建议不少于 1 个月 |
| 6. 培训 | 操作人员、管理人员分角色培训与考核 | 供应商组织 |
| 7. 验收与移交 | 按验收标准组织服务上线验收，移交服务成果 | 见第九部分 |

六、服务期限、服务费用与权责划分

（一）服务期限

服务期限为 3 年。其中，自合同签订之日起 3～6 个月内完成服务部署（设备安装、系统上线）并通过服务上线验收；验收合格后进入服务运行期，服务运行期至服务期满止。

（二）服务费用

- 本项目按年度服务费计价，服务费应包含设备投入、平台使用、系统对接与运维、定期巡检维护、应急保障、培训等全部服务内容，服务期内不再另行收取服务费。

- 供应商应按年度服务费报价，注明服务期（3 年）及总服务费，并可说明服务费构成；报价应包含全部服务内容。

- 具体服务费金额、支付方式与节点以正式采购文件及合同约定为准。

（三）双方权责

- 医院（甲方）负责提供合作所需的院内场地、电源、网络及必要的配合条件，并配合供应商做好智能麻药柜系统整体架构与医院HIS系统互联互通、与国家麻醉药品电子印鉴卡平台互联互通的对接工作；智能麻药柜运行产生的电费由医院承担。

- 供应商（乙方）负责服务所涉设备与平台的投入使用、整体架构搭建、系统对接及日常运行维护，确保设备质保期为 3 年；在质保期内，由厂家提供 24 小时免费上门服务，免费提供备品备件、更换配件、系统升级等，由此产生的服务费用由供应商承担；但不包括因人为损坏、使用不当、设备搬运、内部设置调整以及使用新需求开发等原因而产生的付费维修服务。

- 服务所涉设备与平台产权归供应商所有，医院在服务期内享有使用权并协助妥善保管；如发生因医院保管及使用不当导致设备毁损、灭失、被盗等情况，则属于供应商所有的设备损失由医院据实赔偿。

- 智能麻药柜与医院 HIS 系统、手术麻醉系统及电子印鉴卡平台对接产生的双向接口费用由供应商负责。

七、性能与安全要求

（一）性能要求（参考值）

| 指标 | 参考要求 |
| --- | --- |
| 单支 / 单次取药操作 | 常规取药单次操作应在数十秒内完成（方案建议达到 30 秒以内水平） |
| 交接班盘点 | 单个智能柜智能化盘点与交接班应在数分钟内完成（方案建议 5 分钟内） |
| 柜内补药 | 单个智能柜单次补药操作时间短（参考 1 ～ 3 分钟水平），且补药期间不影响正常取药 |
| 库存同步 | 设备操作后库存实时更新，平台与柜端数据同步无延迟积压 |
| 系统可用性 | 平台、终端年可用率不低于99%（非计划停机时间少） |
| 并发能力 | 满足全院多柜并发操作与多用户同时在线使用 |

（二）安全要求

- 身份安全：人脸、指纹、刷卡等多因子鉴权；双人操作校验；权限最小化与分级管理。

- 数据安全：涉及患者信息、处方信息的数据传输加密；数据库访问控制与操作审计；重要数据备份与恢复机制。

- 网络安全：部署符合医院网络安全管理制度要求，配合医院完成端口、账号、日志等安全合规要求；系统软件应无已知高危漏洞，上线前完成安全自查。

- 物理安全：柜体防盗、防破坏设计；双人双锁；视频监控覆盖；异常开启报警。

- 合规留痕：电子台账、电子专册、操作日志保存期限满足药品管理法规及医院要求（保存期建议不少于 5 年或按监管规定），防篡改、可审计。

八、服务成果与交付清单

成交供应商应在服务实施过程中及验收时向医院交付（包括但不限于）

- 服务所涉设备清单（智能麻精药品管理柜、术间用药智能柜、小型智能取药终端等的型号、数量、配置）：设备由供应商投入，服务期内供医院使用，产权归供应商所有；随附产品合格证明、医疗器械相关证明（如涉及）及服务承诺文件。

- 智慧药品数据管理平台软件及相应授权（含使用期限说明），软件著作权或合法使用权证明材料。

- 系统对接接口开发成果：接口程序、接口文档、数据字典及与各系统联调通过的证明材料。

- 项目文档：需求规格说明书、概要/详细设计文档、部署与运维手册、操作手册（分角色）、培训材料、测试报告。

- 药品目录、柜格基数配置清单及与医院确认的调整记录。

- 服务过程资料：服务实施方案、定期巡检维护报告、维保记录、培训记录与考核结果、应急演练/处置记录。

- 试运行报告、问题整改记录、验收申请及验收所需全套资料。

- 服务期内运维服务方案与巡检、维保记录；服务期满后设备处置或续约方案说明。

九、实施周期与验收标准

（一）实施周期与服务期

整体实施周期建议为自合同签订之日起 3～6 个月内完成服务部署（设备安装、系统上线）并投入运行、通过服务上线验收；服务期为 3 年（含实施期与服务运行期，具体以最终采购文件为准）。供应商应在响应文件中提出详细实施计划与关键节点。

（二）验收标准

- 设备核验（不构成资产交付）：核对供应商投入设备的型号、数量、配置与合同及经确认的方案一致，外观完好、资料齐全；设备产权归供应商所有。

- 服务功能验收：按本需求书第四部分及双方确认的功能清单逐项核验，关键功能（双人鉴权、自动计数、批号效期、处方/医嘱发药、术间用药与归还、空瓶管理、台账生成、接口对接等）全部通过。

- 数据准确性：试运行期间账物相符率达到医院确认的标准；用药数据与HIS/手麻数据核对无差错，或差错率在可接受范围并完成整改。

- 接口验收：与 HIS、手麻系统、电子印鉴卡平台等接口联调成功，数据上报、回传、比对功能运行正常。

- 性能验收：关键性能指标达到双方确认的标准。

- 文档验收：交付物文档齐全、内容与实际系统一致。

- 培训验收：各岗位人员完成培训并通过操作考核。

- 服务履约验收：按年度/服务期对远程支持、现场上门、巡检频次、应急响应、培训等服务标准进行考核验收。

- 试运行期满且无重大未整改问题后，由医院组织验收并出具验收报告。

十、服务考核与违约责任

- 服务考核：医院对供应商的服务响应时限、故障修复时限、巡检完成率、应急保障能力、培训完成情况、服务满意度等进行考核；考核结果与服务费支付挂钩，具体考核指标与扣罚规则在合同中约定。

- 违约责任：供应商保证其提供的服务所涉设备与平台不存在所有权、知识产权及质量问题，不存在设计缺陷等，否则给医院或第三人造成损害或损失的，由供应商承担。

- 任何一方违约造成另一方维权损失的，包括但不限于损失额、律师费、诉讼费用、差旅费等，由违约方承担。

- 服务期内供应商未按约定提供服务、服务不达标或经考核不合格的，医院有权要求限期整改；整改后仍不达标的，按合同约定处理。

十一、保密与数据安全

- 供应商及其工作人员在服务过程中知悉的医院业务数据、处方信息、患者信息及其他敏感信息，负有保密义务，不得向任何第三方泄露或用于服务之外的其他用途。

- 供应商应建立数据安全管理制度，落实数据访问控制、传输加密、操作审计与备份恢复等措施，保障数据安全。

- 服务期满或合同终止时，供应商应按医院要求移交或妥善处置相关数据，不得擅自留存。